# 2C. Timing bepalen

Neem een flap en een aantal post-its. Teken een tijdlijn met vermelding van de maanden op de flap en schrijf bovenaan de naam van het project.

Bepaal de mijlpalen binnen het project, schrijf deze op enkele post-its en kleef deze onder de maanden waarin jullie deze willen bereiken. Enkele voorbeelden:

- Klasouders effectief werven

- Invulling klasouderschap

- Evaluatie werking klasouders

- Uitwisselingsmoment van ideeën tussen klasouders

- Bruggen slaan naar ouderwerking

- Communicatie over project naar schoolteam

- Polsen naar enthousiasme bij ouders om klasouder te worden

Bepaal per mijlpaal de acties die jullie zullen ondernemen om deze mijlpalen te bereiken. Schrijf de acties op post-its  en kleef deze onder de mijlpalen. Eenmaal alle acties zijn opgesomd en opgeschreven, vermeld je  bij elke actie wie hiervoor verantwoordelijk is. Boven de mijlpalen plak je een post-it met  de exacte data waarop je dit resultaat wil bereiken.

# Een voorbeeldschema:

Mijlpaal
Evaluatie

Juni				        Sept	     			       Okt      			                   …	                                                         Mei

ACTIE
flyer in boekentas

Mijlpaal
…

Mijlpaal
Invulling klasouderschap

Mijlpaal
Werven: min. 1 klasouder per klas

Mijlpaal
Communicatie
met schoolteam

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ACTIE

ACTIE